Spis treści

[1. Plan projektu 2](#_Toc405597775)

[1.1. Charakterystyka projektu 2](#_Toc405597776)

[1.2. Metodyka i narzędzia 2](#_Toc405597777)

[1.3. Zespół i komunikacja 3](#_Toc405597778)

[1.4. Wstępny harmonogram 4](#_Toc405597779)

[1.5. Zapewnienie jakości 4](#_Toc405597780)

[1.6. Analiza ryzyka 4](#_Toc405597781)

[2. Opis systemu 6](#_Toc405597782)

[2.1. Struktura bazy danych 6](#_Toc405597783)

[2.2. Technologie 11](#_Toc405597784)

[2.3. Opis funkcjonalności 12](#_Toc405597785)

[3. Realizacja projektu 14](#_Toc405597786)

[3.1. Product backlog 14](#_Toc405597787)

[3.2. Sprint 1 14](#_Toc405597788)

[3.3. Sprint 2 14](#_Toc405597789)

[3.4. Sprint 3 14](#_Toc405597790)

[3.5. Sprint 4 14](#_Toc405597791)

[3.6. Sprint 5 14](#_Toc405597792)

[3.7. Sprint 6 14](#_Toc405597793)

# Plan projektu

## Charakterystyka projektu

### Opis projektu i produktu

Celem naszego projektu jest stworzenie aplikacji, która będzie wspomagać klub piłkarski w zbieraniu statystyk z meczów piłkarskich w/w drużyny. Produkt nie ma konkretnego klienta, a jedynie konsultanta w postaci prezesa w tymże klubie. Będzie on oglądał postęp naszych prac i zgłaszał swoje uwagi, które postaramy się wprowadzić. Produkt jest związany z naszym hobby, którym jest piłka nożna.

### Charakterystyka użytkowników

Aplikacja przeznaczona będzie dla sztabu szkoleniowego TS Mierzeja Wiślana. Produkt przekazany będzie prezesowi, a będzie go używać trener lub osoba przez niego wyznaczona. Jest to młoda osoba zaznajomiona z rozwiązaniami IT, więc nie będzie ona wymagała złożonego szkolenia. Niezbędna będzie natomiast krótka demonstracja działania naszego produktu. Aplikacja stworzona będzie w języku angielskim.

### Zakres produktu

Aplikacja będzie umożliwiała zbieranie statystyk zawodników podczas rozgrywania meczy i umieszczanie ich w bazie danych. Na podstawie tych danych będzie pozwalała ona dokonywania analizy gry zawodników. Aplikacja będzie umożliwiała także zbieranie danych takich jak: udane podania, celne strzały na bramkę, przyjęcia piłki, odebranie piłki przeciwnikowi i wiele innych przydatnych statystyk o zawodnikach, zarówno własnej jak i przeciwnej drużyny. W wersji minimalnej aplikacji przewidujemy wykorzystanie lokalnej bazy danych na urządzeniu do przechowywania danych, w wersji realnej planujemy wykorzystać zdalną bazę danych do której będą przesyłane zapytania za pośrednictwem Internetu, co wymaga połączenia z siecią dla działania. W optymalnej wersji aplikacja będzie posiadała lokalną bazę danych jak i łączność ze zdalną. Przy czym synchronizacja danych będzie następować w chwili, gdy będzie dostępne łącze, co nie będzie wymagało połączenia z Internetem dla działania aplikacji. Oprócz wyświetlania zebranych statystyk, aplikacja będzie mogła porównywać dane dla dwóch graczy porównując ich statystyki w formie liczbowej w wersji minimalnej lub w formie graficznej w wersji optymalnej. Product Backlog znajduje się w 3 plikach, w tym samym folderze co plan projektu.

## Metodyka i narzędzia

### Metodyka wytwarzania

Zdecydowaliśmy się bazować na metodyce zwinnej - Scrum. Jednak ze względu na inne obowiązki każdego z nas postanowiliśmy zmodyfikować ją na nasze potrzeby.

Stosujemy różne długości sprintów. Dwa pierwsze sprinty będą trwały jeden tydzień. Dwa kolejne będą dwutygodniowe. Ostatnie dwa sprinty to również jednotygodniowy okres. Dodatkowo zdecydowaliśmy się nie specyfikować dokładnego zakresu każdej zaległości umieszczanej w Sprint Backlog. Uznaliśmy, że zdefiniowane przez nas i naszego konsultanta wymagania funkcjonalne są wystarczające i nie potrzebujemy dodatkowych opisów.

### Wykorzystanie narzędzi

Zdecydowaliśmy się na środowisko NetBeans, gdyż można tworzyć w nim zarówno aplikacje desktopowe oraz mobilne w języku Java, co uprości nam nasze prace. To IDE pozwala również na sprawną synchronizację z repozytorium git’a.

Komunikować się będziemy za pomocą chatu serwisu Facebook oraz poczty elektronicznej. Do komunikacji głosowej wykorzystamy komunikator Skype. Planujemy również spotkania po każdym sprincie w celu podsumowania naszej pracy i uzgodnienia dalszych działań.

Repozytorium utworzyliśmy na stronie GitHub.com.

Nie przewidujemy wykonywania skomplikowanych projektów graficznych. Na wszelki wypadek, gdyby zaszła taka potrzeba będziemy korzystać z systemowego Paint’a oraz z programu Gimp.

### Współdzielenie kodu i dokumentacji

Repozytorium kodu i dokumentacji: http://github.com/sejman92/AplikacjaStatystykiInz

Pomoc w Scrumie: [www.sejmanix.acunote.com](http://www.sejmanix.acunote.com)

### Dokumentacja

Opis architektury.

Schemat ERD i opis bazy danych.

Opis i przebieg sprintów.

Notatki ze spotkań z klientem.

Poradnik dla użytkownika.

## Zespół i komunikacja

### Odpowiedzialność w zespole

Jakub Hopen- programista, projektant, odpowiedzialny będzie za bazę danych i wsparcie programistyczne aplikacji mobilnej i desktopowej.

Wojciech Pasternak- programista, projektant, odpowiedzialny za stworzenie odpowiedniej dokumentacji produktu

Mateusz Szymański – programista, projektant, odpowiedzialny będzie za kontakt z klientem i jego przedstawicielami.

### Komunikacja w zespole

Zespół będzie się komunikował poprzez komunikator Skype, poprzez chat portalu Facebook i droga mailową. Będą też odbywać się spotkania na zakończenie sprintu.

### Komunikacja zewnętrzna

Zespół będzie się komunikował z opiekunem pracy drogą mailowa a także cotygodniowymi spotkaniami, za bezpośredni kontakt z klientem będzie odpowiadał Mateusz Szymański. Będzie on spotykał się z klientem po każdym zakończonym sprincie. Podczas tych spotkań odbywać się będzie prezentacja nowego przyrostu, a także zebranie nowych uwag i wymagań od klienta.

## Wstępny harmonogram

Sprint 1: 12.10.2014 - 18.10.2014 -> 1tydz.

Zadania: GUI wersji desktopowej (dla widoku zbierającego dane), schemat bazy danych, uruchomienie zdalnej bazy danych. Możliwość zarządzania drużynami.

Sprint 2: 19.10.2014 - 1.11.2014 -> 2tyg.

Zadania: dokończenie GUI dla wersji desktopowej i implementacja podstawowych funkcjonalności jak dodanie zawodników i pierwsze zbieranie statystyk ( podstawowe ).

Sprint 3: 02.11.2014 - 15.11.2014 -> 2tyg.

Zadania: uzupełnienie funkcjonalności zbierania statystyk, implementacja podstawowych elementów analizy ( wyświetlanie ).

Sprint 4: 16.11.2014 - 22.12.2014 -> 1tydz

Zadania: rozwijanie “analizatora” poprzez dodanie wykresów.

Sprint 5: 23.11.2014 - 29.12.2014 -> 1tydz

Zadania: ten sprint będzie przeznaczony na implementacje elementów, których nie udało się zaimplementować wcześniej ( wystąpiły problemy i trzeba nadrobić braki)

Sprint 6: 30.11.2014 - 07.12.2014 -> 1tydz

Zadania: Upiększanie aplikacji, prace nad wyglądem GUI.

## Zapewnienie jakości

Podczas wytwarzania aplikacji będą zapewnione systematyczne konsultacje z klientem mające na celu pokrycie wszelkich oczekiwań i wymagań co do produktu końcowego. Po każdym sprincie ( zaczynając od 2 ) będziemy ręcznie testować aplikację.

## Analiza ryzyka


Głównym ryzykiem może być brak możliwości współpracy lokalnej całego zespołu oraz codziennych spotkań. Jednak dzięki komunikatorom i repozytorium ryzyko to jest sprowadzane do minimum.

Innym możliwym ryzykiem jest mały okres czasu w jakim nasz produkt powstanie. Może to wpłynąć na jego jakość i stabilność, jednak przygotowaliśmy 3 wersje Produkt Backlog, co pozwoli nam wykonać produkt, który być może będzie mniej funkcjonalny niż byśmy chcieli, ale będzie produktem działającym.

Niewątpliwie problemem może okazać się kontakt z klientem, jego dostępność i zaangażowanie w projekt. Klient wyraził dużą chęć pomocy, ale ze względu na to, że jest on dość zapracowaną osobą, możemy napotkać problemy. Jednak, aby temu zapobiec będziemy mieli możliwość konsultacji z kompetentną, wyznaczoną przez niego osobą.

# Opis systemu

## Struktura bazy danych

Schemat ERD Relacyjnej bazy danych przedstawia Rys. 2.1 zaprojektowanej dla zdalnej bazy danych wykorzystywanej przez desktopową wersję aplikacji.

Dokładny opis encji znajduje się w tabelach 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15.

### Opis zbioru encji

Tabela 2.1 User

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | | | | |
| Zbiór encji przechowujący użytkowników i ich dane | | | | |
| **Atrybuty** | | | | |
| **Nazwa** | **Klucz główny** | **Typ/ dziedzina** | **Opis** | **Null** |
| id | Tak | Int | Unikalny ID użytkownika | Nie |
| name | Nie | varchar | Imię użytkownika | Nie |
| surname | Nie | varchar | Nazwisko użytkownika | Nie |
| password | Nie | varchar | Hasło użytkownika | Nie |

Tabela 2.2Team

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | | | | |
| Zbiór encji zawierający drużyny i informacje o nich. | | | | |
| **Atrybuty** | | | | |
| **Nazwa** | **Klucz główny** | **Typ/ dziedzina** | **Opis** | **Null** |
| id | Tak | Int | Unikalny id drużyny. | Nie |
| name | Nie | varchar | Nazwa drużyny. | Nie |
| owner\_id | Nie | int | Id właściciela danych. | nie |

Tabela 2.3 Player

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | | | | |
| Zbiór encji zawierający zawodników i informacje o nich | | | | |
| **Atrybuty** | | | | |
| **Nazwa** | **Klucz główny** | **Typ/ dziedzina** | **Opis** | **Null** |
| id | Tak | int | Unikalne id zawodnika. | Nie |
| name | Nie | varchar | Imię zawodnika. | Nie |
| surname | Nie | varchar | Nazwisko zawodnika. | Nie |
| number | Nie | int | Numer zawodnika. | Nie |
| role | Nie | varchar | Pozycja zawodnika. | Nie |
| owner\_id | Nie | varchar | Id właściciela danych. | Tak |
| prefered\_leg | Nie | char | Preferowana noga zawodnika. Może przyjmować wartości LEWA lub PRAWA | Tak |
| team\_id | Nie | int | Id drużyny, do której należy zawodnik. | Tak |
| active | Nie | varchar | Czy zawodnik jest aktywny. Może przyjmować wartości AKTYWNY lub NIEAKTYWNY | Tak |

Tabela 2.4 Game

| **Opis** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiór encji zawierający mecze i dane o nich | | | | |
| **Atrybuty** | | | | |
| **Nazwa** | **Klucz główny** | **Typ/ dziedzina** | **Opis** | **Null** |
| id | Tak | int | Unikalne id meczu. | Nie |
| date | Nie | date | Data meczu. | Tak |
| place | Nie | varchar | Miejsce gry | Tak |
| scored\_goals | Nie | int | Strzelone gole podczas meczu. | Tak |
| lost\_goals | Nie | int | Stracone gole podczas meczu. | Tak |
| oponent | Nie | varchar | Nazwa drużyny przeciwnej. | Tak |
| owner\_id | Nie | varchar | Id właściciela danych. | Tak |

Tabela 2.5 Shot

| **Opis** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiór encji zawierający strzały na bramkę w meczy i informacje o nich. | | | | |
| **Atrybuty** | | | | |
| **Nazwa** | **Klucz główny** | **Typ/ dziedzina** | **Opis** | **Null** |
| id | Tak | int | Unikalny id strzału | Nie |
| player\_id | Nie | int | ID zawodnika. | Tak |
| comment | Nie | varchar | Komentarz do strzału. | Tak |
| success | Nie | varchar | Opisuje, jakim efektem zakończył się strzał. Może przyjmować wartości: CELNY, NIECELNY, GOL | Tak |
| game\_id | Nie | int | Id meczu, podczas, którego był strzał. | Tak |
| owner\_id | Nie | int | Id właściciela danych. | Tak |
| corner | Nie | boolean | Czy strzał był rzutem rożnym. | Tak |
| freekick | Nie | boolean | Czy strzał był z rzutu wolnego. | Tak |
| penalty | Nie | boolean | Czy strzał był z rzutu karnego. | Tak |
| bodyPart | Nie | varchar | Część ciała, którą był wykonany strzał. Może przyjmować wartości: LEWA NOGA, PRAWA NOGA, GŁOWA, KLATKA, INNA | Tak |
| time | Nie | int | Czas zajścia akcji w minutach | Tak |

Tabela 2.6 Card

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | | | | |
| Zbiór encji przechowujący kartki otrzymane przez zawodników podczas meczy. | | | | |
| **Atrybuty** | | | | |
| **Nazwa** | **Klucz główny** | **Typ/ dziedzina** | **Opis** | **Null** |
| id | Tak | int | Unikalny ID kartki | Nie |
| game\_id | Nie | int | Id meczu, podczas którego była kartka | Tak |
| player\_id | Nie | int | ID zawodnika, który dostał kartkę | Tak |
| time | Nie | int | Czas otrzymania kartki w minutach | Tak |
| kind | Nie | varchar | Kolor kartki. Może przyjmować wartości ŻÓŁTA lub CZERWONA | Tak |
| faul\_id | Nie | int | id faulu, za który była nadana kartka | Tak |
| comment | Nie | varchar | komentarz do akcji | Tak |
| owner\_id | Nie | int | id właściciela dane | Tak |
| swap\_id | Nie | int | id zmiany, jeśli miała miejsce | Tak |

Tabela 2.7 Faul

| **Opis** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiór encji zawierający faule i informacje o nich | | | | |
| **Atrybuty** | | | | |
| **Nazwa** | **Klucz główny** | **Typ/ dziedzina** | **Opis** | **Null** |
| id | Tak | int | Unikalne id faulu. | Nie |
| game\_id | Nie | int | ID meczu, podczas którego był faul. | Tak |
| player\_victim\_id | Nie | int | ID zawodnika, który był faulowany. | Tak |
| player\_ofender\_id | Nie | int | ID zawodnika, który faulował. | Tak |
| time | Nie | int | Czas faulu w minutach | Tak |
| comment | Nie | varchar | Komentarz do akcji. | Tak |
| owner\_id | Nie | int | id właściciela danych. | Tak |
| injury\_id | Nie | int | id kontuzji, która miała miejsce przez faul. | Tak |
| card\_id | Nie | int | id kartki, którą zawodnik dostał za faul. | Tak |

Tabela 2.8 Injury

| **Opis** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiór encji zawierający kontuzje zawodników i informacje o nich. | | | | |
| **Atrybuty** | | | | |
| **Nazwa** | **Klucz główny** | **Typ/ dziedzina** | **Opis** | **Null** |
| id | Tak | int | Unikalne id kontuzji. | Nie |
| player\_id | Nie | int | Id kontuzjowanego zawodnika. | Tak |
| game\_id | Nie | int | Id meczy, podczas, którego zaszła kontuzja. | Tak |
| time | Nie | int | czas zdarzenia w minutach | Tak |
| comment | Nie | varchar | Komentarz do akcji. | Tak |
| swap\_id | Nie | int | Id zmiany która zaszła w wyniku kontuzji | Tak |
| owner\_id | Nie | int | Id właściciela danych. | Tak |

Tabela 2.9 Swap

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | | | | |
| Zbiór encji zawierający zmiany, które zaszły podczas meczu. | | | | |
| **Atrybuty** | | | | |
| **Nazwa** | **Klucz główny** | **Typ/ dziedzina** | **Opis** | **Null** |
| id | Tak | int | Unikalny id zmiany. | Nie |
| game\_id | Nie | int | Id meczy, podczas, którego zaszła zmiana. | Tak |
| player\_out\_id | Nie | int | Id zawodnika, który schodził. | Tak |
| player\_in\_id | Nie | int | Id zawodnika, który wchodził. | Tak |
| injury\_id | Nie | int | ID kontuzji, jeśli była przyczyną zmiany | Tak |
| owner\_id | Nie | int | Id właściciela danych. | Tak |
| time | Nie | int | Czas zmiany w minutach. | Tak |
| comment | Nie | varchar | Komentarz do zmiany. | Tak |

Tabela 2.10 Defence

| **Opis** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiór encji zawierający obrony i informacje o nich | | | | |
| **Atrybuty** | | | | |
| **Nazwa** | **Klucz główny** | **Typ/ dziedzina** | **Opis** | **Null** |
| id | Tak | int | Unikalny id akcji | Nie |
| player\_id | Nie | int | ID zawodnika, który obronił | Tak |
| game\_id | Nie | int | Id meczu, w którym zaszła obrona | Tak |
| time | Nie | int | Czas sytuacji w minutach | Tak |
| comment | Nie | varchar | komentarz do akcji | Tak |
| owner\_id | Nie | int | id właściciela danych | Tak |

Tabela 2.11 Passing

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | | | | |
| Zbiór encji zawierający podania i informacje o nich. | | | | |
| **Atrybuty** | | | | |
| **Nazwa** | **Klucz główny** | **Typ/ dziedzina** | **Opis** | **Null** |
| id | Tak | int | Unikalne id podania | Nie |
| game\_id | Nie | int | ID meczu, podczas, którego zaszło podanie. | Tak |
| player\_passing\_id | Nie | int | ID zawodnika, który podał piłkę | Tak |
| time | Nie | int | Czas zajścia sytuacji w minutach | Tak |
| comment | Nie | varchar | komentarz do akcji | Tak |
| successful | Nie | boolean | Czy podanie było udane. Może przyjmować wartości CELNE lub NIECELNE | Tak |
| owner\_id | Nie | int | Id właściciela danych | Tak |
| assist | Nie | boolean | Czy podanie było asystą. | Tak |
| corner | Nie | boolean | Czy podanie było rzutem rożnym. | Tak |
| freekick | Nie | boolean | Czy podanie było rzutem wolnym. | Tak |

Tabela 2.12 Takeover

| **Opis** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiór encji zawierający przejęcia piłki w meczu. | | | | |
| **Atrybuty** | | | | |
| **Nazwa** | **Klucz główny** | **Typ/ dziedzina** | **Opis** | **Null** |
| id | Tak | int | Unikalny id przejęcia. | Nie |
| player\_id | Nie | int | ID zawodnika, który przejął piłkę. | Tak |
| game\_id | Nie | int | Id meczu, w którym nastąpiło przejęcie. | Tak |
| time | Nie | int | Czas przejęcia w minutach | Tak |
| comment | Nie | varchar | Komentarz do akcji. | Tak |
| owner\_id | Nie | int | Id właściciela danych. | Tak |

Tabela 2.13 Access

| **Opis** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiór encji służący do określenia, jaki użytkownika ma prawa dostępu, do których drużyn. | | | | |
| **Atrybuty** | | | | |
| **Nazwa** | **Klucz główny** | **Typ/ dziedzina** | **Opis** | **Null** |
| id | Tak | int | Unikalne id praw dostępu. | Nie |
| user\_id | Nie | int | Id użytkownika określanemu prawa | Tak |
| team\_id | Nie | int | ID drużyna, której dotyczą prawa | Tak |

Tabela 2.14 Played

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | | | | |
| Zbiór encji służący do połączenia drużyny z meczem, który rozegrała. | | | | |
| **Atrybuty** | | | | |
| **Nazwa** | **Klucz główny** | **Typ/ dziedzina** | **Opis** | **Null** |
| id | Tak | int | Unikalne id rozegrania | Nie |
| team\_id | Nie | int | Id drużyny, która rozegrała mecz. | Tak |
| game\_id | Nie | int | Id meczy, który rozegrała drużyna | Tak |
| owner\_id | Nie | int | Id właściciela danych. | Tak |

Tabela 2.15 Participated

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zbiór encji 15: Participated** | | | | |
| **Opis** | | | | |
| Zbiór encji służący do połączenia gracza z meczem, w którym brał udział. | | | | |
| **Atrybuty** | | | | |
| **Nazwa** | **Klucz główny** | **Typ/ dziedzina** | **Opis** | **Null** |
| id | Tak | int | Unikalne id uczestnictwa. | Nie |
| player\_id | Nie | int | Id zawodnika, który brał udział w meczu. | Nie |
| game\_id | Nie | int | Id meczy, w którym zawodnik brał udział | Nie |
| owner\_id | Nie | int | Id właściciela danych | Tak |

### Opis związków

W tabeli 2.16 przedstawiliśmy opis związków encji z uwzględnieniem liczności.

Tabela 2.16 Opis związków encji

| **Nazwa związku** | **Zbiory encji** | | **Liczność związku** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zbiór encji 1** | **Zbiór encji 2** |
| Belong | Team | Player | 1 : n |
| Did | Player | Shot | 1 : 0..n |
| In | Shot | Game | 0..n : 1 |
| In | Game | Card | 1 : 0..n |
| Got | Player | Card | 1 : 0..n |
| In | Game | Faul | 1 : 0..n |
| Had | Player | Faul | 1..2 : 0..n |
| In | Game | Injury | 1 : 0..n |
| Had | Player | Injury | 1 : 0..n |
| Did | Swap | Player | 1 : 2 |
| In | Swap | Game | 0..n : 1 |
| In | Defense | Game | 0..n : 1 |
| Did | Defense | Player | 0..n : 1 |
| In | Game | Passing | 1 : 0..n |
| Did | Player | Passing | 2 : 0..n |
| Did | Player | Takeover | 1 : 0..n |
| In | Game | Takeover | 1 : 0..n |
| Caused | Faul | Injury | 0..1 : 0..1 |
| Has | User | Access | 1 : 0..n |
| To | Access | Team | n : 1 |
| In | Game | Played | 1 : n |
| Did | Team | Played | 1 : 0..n |
| In | Game | Participated | 1 : 0..n |
| Did | Player | Participated | 1 : 0..n |
| Caused | Card | Faul | 0..1 : 0..1 |

## Technologie

Przy tworzeniu wersji desktopowej naszej aplikacji wykorzystaliśmy wzorzec MVC. Wykorzystanie go pozwoliło nam oddzielić logikę biznesową od prezentacji. Jest to główny powód, dlaczego zdecydowaliśmy się na właśnie ten wzorzec. Nasza aplikacja jest przeznaczona dla trenerów drużyn piłkarskich do korzystania podczas meczów do prowadzenia zapisów akcji i statystyk. Aby nasz produkt spełniał swoje zadanie, musiał przede wszystkim mieć czytelny i intuicyjny interfejs użytkownika. Dzięki wykorzystaniu wzorca MVC, gdy tylko klient uznał, iż użycie pewnej funkcjonalności jest dla niego prostsze przy innym ułożeniu elementów na ekranie, mogliśmy szybko wprowadzić wymagane zmiany bez konieczności ingerowania w logikę aplikacji.

Do utworzenia interfejsu użytkownika na platformie Java postanowiliśmy użyć JavaFX, technologia ta doskonale się wpasowała we wzorzec MVC. Wykorzystanie JavaFX pozwoliło na utworzyć przejrzysty i wygodny interfejs graficzny dzięki wbudowanym kontrolkom.

Baza danych została umieszczona na darmowym serwerze [www.db4free.net](http://www.db4free.net). Jest to serwis udostępniający bazy danych zarządzanych w systemie MySQL. Wybraliśmy ten serwis, ponieważ udostępniał on możliwość zarządzania bazą danych poprzez webowe narzędzie phpMyAdmin, które pozwoliło nam w szybki i łatwy sposób modyfikować istniejącą bazę danych poprzez interfejs graficzny. Ponieważ podczas tworzenia aplikacji wielokrotnie doszło do zmian w strukturze bazy danych było to bardzo przydatną cechą przyśpieszającą tworzenie aplikacji. Drugą istotną zaletą tego serwisu był nielimitowany czas istnienia bazy danych na serwerach, dzięki czemu nasz produkt będzie mógł być w dalszym ciągu rozwijany.

Do połączenia aplikacji desktopowej ze zdalną bazą danych użyliśmy standardu Java Persistence API. Zdecydowaliśmy się na korzystanie z niego, ponieważ pozwalał na pracę na automatycznie generowanych obiektach odwzorowujących encje i ich relacje w bazie danych. Pozwoliło to zaoszczędzić wiele czasu gdyż przy każdej zmianie w strukturze bazy danych, wszelkie zmiany były automatycznie wprowadzane do kodu aplikacji.

W wersji aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android także zastosowaliśmy wzorzec MVC, gdyż tak samo uprościło a co za tym idzie przyśpieszyło pracę nad produktem. W wersji mobilnej aplikacji zdecydowaliśmy wykorzystać wbudowaną w system Android bazę danych zarządzaną przez SQLite. Zdecydowaliśmy się na zastosowanie zdalnej bazy danych dla wersji desktopowej a lokalnej dla wersji mobilnej, ze względu na inne docelowe zastosowanie dla obu tych aplikacji.

Wersja mobilna została zaprojektowana dla szybkiego wprowadzania akcji do systemu za pomocą jak najmniejszej liczby kliknięć i w jak najkrótszym czasie, gdyż, jak wiadomo, podczas meczu co chwilę ma miejsce ważna sytuacja. Dzięki skondensowanemu interfejsowi i wbudowanej w system Android możliwości rozpoznawania mowy udało nam się stworzyć aplikację, która w szybki sposób rejestruje zdarzenia i komentarze do nich i zapisuje je do lokalnej bazy danych, dzięki czemu nagły brak dostępu do Internetu podczas meczu nie ma wpływu na zakres funkcjonalności aplikacji.

Wersja desktopowa aplikacji została natomiast zaprojektowana do wykorzystania podczas treningów drużyny. Interfejs został dostosowany do możliwości komputerów osobistych nie kładąc tak dużego nacisku na szybkość wpisywania danych. Jednakże podczas meczy treningowych, zawodnicy obu drużyn są de facto zawodnikami jednej drużyny klubowej, przez co wymagana jest możliwość śledzenia statystyk obu drużyn z osobna. Umożliwi to stworzenie dokładniejszej bazy danych, z której będzie można wywnioskować, jacy zawodnicy grają lepiej ze sobą, a którzy mają większe problemy z dogadaniem się podczas gry. Jednakże wprowadzanie statystyk dla dwóch drużyn jednocześnie przez jedną osobę jest niewykonalne, dlatego też zdecydowaliśmy się na zastosowanie zdalnej bazy danych przechowującej dane z treningów drużyny, do której dostęp będzie mogło mieć wiele urządzeń. Dzięki temu będzie można podzielić zadanie wprowadzania statystyk dla drużyn na dwie i więcej osób, a mimo to wszystkie te dane będą przechowywane w jednym miejscu. Dzięki temu trener będzie mógł dokładnie przestudiować wyniki meczu w późniejszym czasie. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest, iż z racji na większą liczbę meczy treningowych niż rzeczywistych rozgrywek klubowych, dane treningowe będą znacznie obszerniejsze. Dzięki znacznie większym rozmiarom monitorów niż ekranów urządzeń mobilnych będzie możliwe czytelne tworzenie wykresów z treningów. Jednakże oba interfejsy zostały tak zaprojektowane by w przyszłości, jeśli pojawi się potrzeba synchronizacji baz danych z obu wersji aplikacji, możliwa była rozbudowa ich o tę nową funkcjonalność.

## Opis funkcjonalności

### Scenariusz użycia

Kazimierz Szczęsny jest asystentem trenera, w lokalnym klubie piłkarskim Zawisza Nowa Wieś. Jego zadaniem jest szczegółowa analiza gry poszczególnych zawodników, sporządzanie uwag dotyczących meczów, notowanie asystentów i strzelców, a także zawodników ukaranych kartkami. Dzisiaj w pracy, dostał od swojego przełożonego nowe zadanie – zapoznać się z innowacyjnym programem, wspomagającym analizę statystyk z meczów piłkarskich.

Po zjedzeniu obiadu, Kazimierz od razu zainstalował go na swoim laptopie i uruchomił. By przetestować testowanie programu, niezbędne okazało się zalogowanie. Zaczął od rejestracji – wpisał login, imię, nazwisko oraz hasło, utworzył konto i zalogował się.

Następnie przeszedł do zakładki zarządzania drużyną - wpisał nazwę i utworzył nowy zespół. Rozpoczął dodawanie zawodników – sięgnął po zeszyt z notatkami, wyjął listę zawodników, by przepisać ją do programu. Dodał każdego z zawodników – wpisał ich dane – imię, nazwisko, numer, wybrał z listy pozycję na boisku, oraz zaznaczył preferowaną nogę. Po kwadransie lista zawodników była już kompletna, ale Kazik przypomniał sobie, że jego notatki nie były aktualne, ponieważ ostatnio kilku zawodników odeszło z drużyny, na skutek czego kilku innych zmieniło numery. Zaczął od zmiany numerów – ale gdy chciał zatwierdzić, dostał komunikat o błędzie, ponieważ w drużynie już byli zawodnicy, występujący z tymi numerami. Usunął zatem zawodników, a dopiero gdy numery były już wolne, przypisał je innym.

Nazajutrz, odbywał się ligowy mecz ze Startem Mierzyno. Kazimierz wziął ze sobą laptopa i nie zasiadł jak zawsze na ławce trenerskiej, lecz na trybunach w najwyższym rzędzie, by mieć, jak najlepszy widok. Uruchomił aplikację i na podstawie protokołu meczowego uzupełnił wyjściową jedenastkę oraz listę piłkarzy rezerwowych. Załadował skład, przeszedł do zakładki zbierania statystyk - wpisał nazwę przeciwnika i był gotowy, aż sędzia rozpocznie mecz. Po chwili sędzia gwizdnął i Kazimierz przystąpił do pracy. Pilnie notował strzały, podania, przechwyty, czy faule, które po zatwierdzeniu wyświetlały się w historii akcji. Składniki aktualnie analizowanej akcji także były wyświetlane i modyfikowane, po dodaniu kolejnych jej elementów, takich jak przypisanie zawodnika, czy rodzaju strzału. Po kwadransie gry, po fatalnym błędzie lewego obrońcy Lewczuka, padł pierwszy gol, opisany komentarzem o wspomnianym błędzie. Po przerwie Kaziu miał mnóstwo roboty - co chwilę napastnicy Zawiszy oddawali kolejne strzały. Po jednym z nich nastąpił rzut rożny – dośrodkowanie, walka o piłkę i faul na Malinowskim – rzut karny - krótka przerwa w grze, którą pan Kazimierz mógł wykorzystać by zanotować niezbędne informacji. Gol z karnego, dał korzystny wynik – trener zdecydował się dokonać dwóch zmian i postawić na grę bardziej defensywną. Pan Szczęsny już zaznaczył zawodników do zmiany, lecz nim do niej doszło Wolski zasygnalizował kontuzję. System umożliwił wycofanie aktualnie dodawanej akcji i wprowadzanie nowej oraz dodanie informacji o kontuzji. W końcówce meczu miała miejsce sprzeczka, po faulu w środku boiska. Nerwy puściły zawodnikom – nie wytrzymał Bykowski, który, za skandaliczne uderzenie przeciwnika w twarz, otrzymał czerwoną kartkę. Po zaznaczeniu go jako wykluczonego, zawodnik zniknął z listy przebywających na boisku – przypisanie go do kolejnych akcji nie było już możliwe. Po chwili słysząc końcowy gwizdek – Kazimierz zakończył mecz – wszystkie kontrolki odpowiadające za tworzenie kolejnych akcji, zostały zablokowane. Pan Kazimierz wyłączył aplikację i udał się do szatni.

Następnego dnia podczas analizy meczu, asystent trenera przedstawił zebrane statystyki. Po porównaniu dwóch napastników, okazało się, że pierwszy ma tendencje do wielu podań. Wykres z kolei pokazał, że drugi zdecydowanie częściej oddaje strzały. Defensywny pomocnik Popek, okazał się niezwykle twardo grającym zawodnikiem – z dwudziestu popełnionych przez drużynę fauli, aż osiem było jego autorstwa. Trenera zaniepokoiła niezwykle niska skuteczność celności podań - 58%. Na podstawie analizy postanowiono, że należy podawać w sposób bardziej przemyślany i preferować krótkie i pewne zagrania, zamiast dalekich wybić, w kierunku wysokiego napastnika. Pozostał także temat nieprzemyślanego zachowania Bykowskiego, ukaranego, już trzeci raz w bieżącym sezonie, czerwoną kartką. Doszło do ostrej wymiany zdań, zawodnik obraził trenera, skutkiem czego został wyrzucony z klubu. Sytuację tę w swojej aplikacji odnotował pan Kazimierz – klikając usunięcie profilu piłkarza. System poinformował go, że zawodnik ten ma na koncie występy w zespole. Aby zachować spójność zebranych dotychczas statystyk w meczach z udziałem tego zawodnika, profil zawodnika nie przestaje istnieć – a jedynie zostaje przez system oznaczony jako nieaktywny. Dzięki temu także, gdyby w przyszłości Bykowski wrócił do drużyny, pan Kazimierz mógłby go bez problemu przywrócić do kadry pierwszego zespołu, bez potrzeby ponownego prowadzania jego danych.

# Realizacja projektu


## Product backlog

Tutaj będzie zdjęcie PB

## Sprint 1 (12.10.2014- 18.10.2014)


Zadania: GUI wersji desktopowej (dla widoku zbierającego dane), schemat bazy danych, uruchomienie zdalnej bazy danych. Możliwość zarządzania drużynami.

Pierwszy sprint skupiał się przede wszystkim na pracach nad architekturą. Najważniejszymi zadaniami było stworzenie modelu relacyjnej bazy danych i uruchomienie jej w sposób zdalny. W wersji desktopowej została stworzona podstawowa wersja wyglądu interfejsu użytkownika, umożliwiającego zbieranie statystyk. Zarówno w wersji desktopowej oraz mobilnej zostały zaimplementowane pierwsze funkcjonalności – tworzenie drużyny. W trakcie rozmowy za pomocą komunikatora Skype, która odbyła się na zakończenie sprintu, uzgodniliśmy zakres sprintu 2.




Rysunek 3.1 Sprint Backlog- Sprint 1

Na rys 3.1 przedstawiliśmy zadania z pierwszego sprintu. Ich ograniczona liczba spowodowana jest pracami nad architekturą aplikacji, potrzebą poznania technologii, a także krótką długością sprintu – 1 tydzień. Rys. 3.2 przedstawia wykres wypalania, stworzony przy pomocy narzędzia – www.acunote.com. Pokazuje on liczbę Story Points – czyli swojego rodzaju sumę trudności wykonywanych zadań przez poszczególnych członków zespołu w zależności od upływu czasu.




Rysunek 3.2 Wykres wypalania -Sprint 1

Poniżej przedstawiliśmy zrzuty ekranu z wyglądem interfejsu użytkownika, dotyczącego zbierania statystyk z meczów (rys 3.3) oraz zarządzania drużynami i ich zawodnikami (rys 3.4). W tym momencie w zakładce zarządzania drużyną dostępne jest tylko prymitywne GUI, umożliwiające tworzenie nowych zespołów i dodawanie do nich nowostworzonych zawodników. Z kolei interfejs zbierania statystyk jest nieco bardziej zaawansowany – posiada większość docelowych elementów, do których jednak, na chwilę obecną, nie są podpięte żadne akcje.



Rysunek 3.3 Interfejs dla panelu zbierania statystyk- Sprint 1



Rysunek 3.4 Interfejs dla panelu zarządzania drużynami - Sprint 1

## Sprint 2

Zadania: dokończenie GUI dla wersji desktopowej i implementacja podstawowych funkcjonalności takich jak dodanie zawodników i pierwsze zbieranie statystyk (podstawowe).


Ze względu na długość drugiego sprintu – trwał 2 tygodnie (obok sprintu trzeciego najdłuższy) – głównym założeniem sprintu było wykonanie jak największego zakresu funkcjonalności. Udało się wykonać wszystkie przewidziane na ten czas zadania. Na początku sprintu zrealizowano dodawanie i usuwanie zawodników oraz poprawienie wyglądu GUI. Następnie stworzono dodawanie spotkania i wybierania do niego zawodników – zarówno ze składu wyjściowego oraz rezerwowego. W ostatnich dniach udało się także zrealizować funkcje odpowiedzialne za zbieranie podstawowych statystyk – strzału i podania. Ostatniego dnia odbyła się analiza sprintu przez członków zespołu. Ustalony został zakres prac na kolejny sprint, a postęp w pracach został oceniany przez zespół jako znaczący.

Z kolei przedostatniego dnia sprintu odbyło się spotkanie z klientem.

Pierwsze spotkanie z klientem - 31.10.2014:


Obecni: Mateusz Szymański, p. Henryk Kuczma

W ww. dniu odbyło się spotkanie przedstawiciela grupy projektowej (Mateusz Szymański) z klientem (p. Henryk Kuczma), podczas którego został zaprezentowany aktualny stan prac. Klient wyraził ogólne zadowolenie z tego, co zobaczył. Stwierdzi, że w widoku "Zarządzaj drużynami" nie potrzebuje tak dużej listy drużyn, gdyż będzie ich zaledwie kilka. Dodatkowo również zaznaczył, że mecz może rozpocząć się już w momencie zapisania 7 zawodników do podstawowego składu (do tej chwili warunkiem było 11 zawodników). Zaznaczył też, że nie zależy mu na wykresie kołowym i wolałby, żebyśmy skupili się na porównywaniu pojedynczych zawodników niż osiągach całej drużyny w różnych meczach. Uzgodniliśmy również, że kolejne spotkanie odbędzie się 14 lub 15 listopada (dokładny termin zostanie uzgodniony telefonicznie).




Rysunek 3.5 Sprint Backlog - Sprint 2

Rys. 3.5 przedstawia funkcjonalność systemu wykonaną w czasie drugiej iteracji. Jak widać, zostało zrealizowanych aż kilkanaście funkcjonalności. Dzięki temu, po zakończeniu sprintu aplikacja umożliwiała już zbieranie prostych statystyk dotyczących meczu – strzału i podania. Wykres wypalania ( rys. 3.6) pokazuje, że największą pracę wykonał Jakub Hopen. Wykonał on wszystkie zadania na aplikację mobilną, podczas gdy pozostali członkowie zespołu podzielili pomiędzy siebie zadania, dotyczące aplikacje desktopową.




Rysunek 3.6 Wykres wypalania - Sprint 2


Zrzuty ekranu przedstawiają wygląd interfejsu użytkownika z perspektywy trzech widoków – w różnych zakładkach aplikacji desktopowej. Utworzony został widok analizy statystyk (rys 3.7) – tymczasowo tylko w formie tabeli, docelowo także przy pomocy wykresu. W widoku zarządzania drużynami (rys. 3.8) zostały stworzone przyciski, pozwalające edytować i usuwać drużyny oraz zawodników. Dodatkowo została zaimplementowana także funkcjonalność pozwalająca na dodawanie zawodników, zarówno do pierwszej jedenastki, jak i jako rezerwowych. W widoku analizy (rys. 3.9) , zostały podpięte podstawowe akcje, umożliwiające dodanie strzału i podania.



Rysunek 3.7 Interfejs dla panelu analizy danych - Sprint 2



Rysunek 3.8 Interfejs dla panelu zarządzania drużynami - Sprint 2



Rysunek 3.9 Interfejs dla panelu zbierania statystyk - Sprint 2

## Sprint 3 (02.11.2014 – 15.11.2014)

Zadania: uzupełnienie funkcjonalności zbierania statystyk, implementacja podstawowych elementów analizy (wyświetlanie).

Sprint 3 był jednym z dwóch najdłuższych sprintów, przez co miał okazać się kluczowy ze względu na duży przyrostu funkcjonalności. Zrealizowaliśmy usuwanie drużyn oraz edycję ich i zawodników. Udało się zrealizować dodawanie prawie wszystkich typów akcji. Niestety, poprzez problemy jakie napotkaliśmy, nie udało nam się zaprogramować kilku funkcjonalności, w tym analizy spotkań.

Podczas pracy nad aplikacją mobilną w jednej z aktywności, kontrolki EditText nie chciały zwracać żadnej wartości (zwracały null), przy wykorzystaniu metody EditText.getText().toString(). Nad tym problemem spędziliśmy dwa wieczory. Po wielu próbach udało się to naprawić (utworzenie nowej, analogicznej aktywności i przepisanie kodu). Przez opóźnienia byliśmy zmuszeni przenieść część funkcjonalności do sprintu 4. Mimo to, byliśmy zadowoleni z postępu prac nad projektem.


Przedostatniego dnia sprintu odbyło się spotkanie z klientem.

14.11.2014

Obecni: Mateusz Szymański, p. Henryk Kuczma


W ww. dniu odbyło się spotkanie przedstawiciela grupy projektowej (Mateusz Szymański) z klientem (p. Henryk Kuczma), podczas którego został zaprezentowany aktualny stan prac. Klient wyraził ogólne zadowolenie z tego, co zobaczył. Poinformowałem klienta o tym, że aplikacja zmierza w dobrą stronę (wtedy jeszcze nie wiedziałem, że pod koniec sprintu będą problemy). Ostatecznie okazało się, że nie zdążyliśmy z pełną założoną, w tym sprincie, funkcjonalnością.

Po uzgodnieniu z Kubą zapytałem też, co trener sądzi o pomyśle z eksportem danych do pliku (w formie tabeli lub jakiegoś podobnego zestawienia). Był zadowolony, nawet bardzo - ze względu na to że prowadzi on stronę internetową klubu, będzie w stanie umieścić informacje z pliku bezpośrednio na stronie, co ułatwi mu też trochę pracę, a w związku z tym, że nie będzie on łączył raczej pracy na telefonie i laptopie, to uznał, że brak synchronizacji jest do zaakceptowania. Kolejne spotkanie zaplanowano na koniec listopada (28-30.11). Dokładny termin uzgodnimy w późniejszym terminie.




Rysunek 3.10 Sprint Backlog - Sprint 3

Rys. 3.10 przedstawia zadania z trzeciego sprintu. Jak widać do wykonania było kilkadziesiąt funkcjonalności, z których zdecydowaną większość udało się wykonać. Po zakończeniu sprintu możliwe było dodawanie większości akcji do meczu. Wykres wypalania(rys. 3.11) pokazuje niewielki postęp w pracach w początkowej części sprintu. Było to spowodowane faktem, iż w tym okresie członkowie zespołu poza pracą nad projektem, musieli także poświęcić czas na naukę na zbliżające się kolokwia.



Rysunek 3.11 Wykres wypalania - Sprint 3

Zrzut ekranu (rys. 3.12) przedstawia wygląd interfejsu użytkownika z perspektywy jednego z trzech widoków aplikacji desktopowej – zbierania statystyk ze spotkań. Wygląd pozostałych dwóch zakładek nie uległ zmiany, zostały one jedynie wzbogacone o dodatkowe funkcjonalności.




Rysunek 3.12 Interfejs dla panelu zbierania statystyk - Sprint 3

## Sprint 4

Zadania: rozwijanie “analizatora” poprzez dodanie wykresów.


Sprint 4 według początkowych założeń miał być uzupełnieniem dotychczasowej funkcjonalności. Niestety, z powodu problemów w trakcie trzeciego sprintu, założenia te zostały dość mocno zmienione. Uzupełniona została funkcjonalność zbierania statystyk meczu. Dodaliśmy także zegar, pracujący w tle i odmierzający czas meczu. Zaimplementowana została podstawowa wersja analizy statystyk – wyświetlanie ich w tabeli, dla wybranego piłkarza oraz całej drużyny.

Podczas rozmowy zespół był umiarkowanie zadowolony z postępów prac. Udało nam się zrealizować wszystkie wybrane zadania, nie napotykając w tej iteracji większych błędów. Jedyną trudność sprawiła nam implementacja zegara w wersji desktopowej i początkowy problem ze współdzieleniem zasobów, należących do JavaFX. Ustalony został także zakres sprintu piątego.




Rysunek 3.13 Sprint Backlog - Sprint 4

Rys. 3.13 przedstawia zadania wykonane w czasie czwartej iteracji. Wykonaliśmy wszystkie zaplanowane funkcjonalności. Jedna z nich – wykres zbiorczych statystyk całej drużyny – nie została zaimplementowana. Przyczyną tego była opinia klienta, według którego funkcjonalność ta okazała się zbędna. Dużym nakładem pracy charakteryzowało się zadanie zakończenia meczu w wersji mobilnej. Stało się tak dlatego, że w wersji tej informacje o wszystkich akcjach, które miały miejsce w czasie meczu były przetrzymywane w pamięci, a dopiero po jego zakończeniu zapisywane do bazy danych.




Rysunek 3.14 Wykres wypalania - Sprint 4


Wygląd poszczególnych zakładek aplikacji desktopowej uległ lekkim zmianom. Spowodowane one były dodaniem funkcjonalności oraz zoptymalizowaniem interfejsu użytkownika. W analizie statystyk (rys. 3.15) zostały dodane przyciski pozwalające załadować statystyki drużyny, jak i zawodnika do tabeli. Z kolei w zbieraniu statystyk (rys. 3.16) został zaimplementowany, działający w tle, zegar. W widoku zarządzania drużynami (rys 3.17) zmienione zostały przyciski, wybierające zawodników do pierwszego składu i jako rezerwowych. Dotychczasowe, duże przyciski z nazwami odpowiednich akcji, zostały zastąpione niewielkimi i bardziej intuicyjnymi przyciskami, umożliwiającymi odpowiednie przenoszenie zawodników.



Rysunek 3.15 Interfejs dla panelu analizy - Sprint 4



Rysunek 3.16 Interfejs dla panelu zbierania statystyk - Sprint 4



Rysunek 3.17 Interfejs dla panelu zarządzania drużynami - Sprint 4

## Sprint 5

Zadania: sprint przeznaczony na implementacje elementów, których nie udało się zaimplementować wcześniej z powodu problemów z technologią

Sprint 5, tak jak przewidywały założenia początkowe, został przeznaczony na implementację zaległej funkcjonalności. Dla wersji mobilnej została zaimplementowana analiza statystyk. W wersji desktopowej został stworzony podsystem odpowiedzialny za zarządzanie użytkownikami. Zaimplementowane zostały rejestracja i logowanie użytkowników. Pozostałe funkcjonalności systemu były dostępne tylko dla użytkowników zalogowanych. Każdy z nich posiadał własny zestaw analizowanych drużyn – mógł je edytować i usuwać, bez możliwości ingerencji w dane innych.


Odbyło się też spotkanie zespołu, na którym Mateusz przedstawił zespołowi opinię klienta i opisał spotkanie. Podczas podsumowania uzgodniliśmy plan działań na kolejny, ostatni sprint. Podzieliliśmy się zadaniami. Uzgodniliśmy, że wersję mobilną będzie testował Wojtek, a desktopową Jakub, który dostał także zadanie - założyć i sformatować dokument, w którym tymczasowo będziemy umieszczać kolejne opisy systemu, a który docelowo stanie się pracą inżynierską. W tym sprincie nie udało się zrealizować w całości jednego zadania – rysowania wykresu, który póki co ograniczał się tylko do wyświetlania dwóch typów akcji – strzału i podania. W czasie implementacji napotkaliśmy na problemy z odświeżaniem wykresu. Szukając rozwiązania, zdecydowaliśmy się przenieść wykres z widoku aplikacji do osobnego okna. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość rysowania w aplikacji kilku wykresów jednocześnie. Ustaliliśmy, że w związku z tym, że w GUI pozostało sporo wolnego miejsca, w następnym sprincie postaramy się rozbudować aplikację o kolejne opcje dotyczące wykresów. Wprowadziliśmy także ostatnie poprawki do bazy danych oraz połączyliśmy gałęzie repozytorium, dotyczące aplikacji desktopowej i mobilnej, by od tego czasu wszystkie zmiany i poprawki pojawiały się w jednym miejscu.

Przedostatniego dnia sprintu odbyło się spotkania z klientem.

28-11-2014


Obecni: Mateusz Szymański, p. Henryk Kuczma

Klientowi został przedstawiony produkt w bardzo zaawansowanej wersji. Jedyne czego nie zawierał to wykresy statystyk. Klient wyraził zadowolenie z postępów. Zapytał się o termin zakończenia prac. Poinformowałem go, że teoretycznie aplikacja jest już niemal gotowa i można byłoby ją używać, jednak chcemy dopracować kilka szczegółów oraz usunąć usterki, o których wiemy, a których z różnych powodów nie rozwiązaliśmy wcześniej. W związku z tym produkt zostanie przekazany klientowi po zakończeniu ostatniego sprintu – około połowy grudnia.




Rysunek 3.18 Sprint Backlog - Sprint 5

Rys. 3.18 przedstawia zadania ze sprintu piątego. Prawie wszystkie zadania zostały wykonane w całości. Jedna z funkcjonalności została zrealizowana w sposób niepełny. Jej usprawnienie i działanie w sposób pełny zostało przeniesione do ostatniego sprintu.




Rysunek 3.19 Wykres wypalania - Sprint 5

W czasie sprintu piątego został stworzony podsystem, odpowiadający za logowanie użytkownika (rys. 3.20). Po uruchomieniu aplikacji załadowana była zakładka dotycząca logowania, po dokonaniu którego odblokowywały się pozostałe. Proces rejestracji konta polegał na wypełnieniu pięciu pól tekstowych – loginu, imienia, nazwiska i dwóch dotyczących hasła, a proces logowania na wpisaniu loginu i hasła. Po naciśnięciu na przycisk akcji, wartości wpisane w poszczególne pola, zostały poddawane sprawdzeniu. W przypadku gdy została ona zakończona wykryciem błędnej wartości, na ekranie wyświetlał się odpowiedni komunikat. W zakładce analizy (rys. 3.21) została stworzona pierwsza wersja rysowania wykresów. Możliwe było porównywanie piłkarzy według podstawowych statystyk, takich jak podanie i strzał.



Rysunek 3.20 Interfejs dla panelu logowania i rejestracji - Sprint 5



Rysunek 3.21 Interfejs dla panelu analizy - Sprint 5

## Sprint 6 ( po zakończeniu sprintu – sobota wieczór)

# Raport końcowy (jutro zostanie dopisany)

# Dodatek A – Poradnik użytkownika dla aplikacji desktopowej

# Dodatek B – poradnik użytkownika dla aplikacji mobilnej